南京大学鼓楼、仙林、浦口校区开闭所及变电所电气设备预防性试验三期服务采购要求

一、本次采购拟实现的功能和目标

1.项目概况：本项目为南京大学鼓楼、仙林、浦口校区开闭所及变电所电气设备预防性试验三期服务采购。项目位于南京市，项目内容为全面诊断南京大学三校区电力系统运行状态，及时发现并处理设备潜在绝缘缺陷与运行隐患，确保供电系统的安全性、可靠性与经济性，建立完善的设备状态档案，实现由事后维修向预防性状态维修的转变。服务完成清单所有设备的预防性试验，并提供正规、有效的供电部门认可的检测报告或试验报告。

2.招标范围：鼓楼校区3座开闭所、17座变电所、2座箱式变；仙林校区5座开闭所、49座变电所、1座箱式变；浦口校区1座开闭所、8座变电所、2座箱式变内全部电力运行设备，涵盖高压断路器、负荷开关、继电保护装置、变压器、避雷器、互感器、高压电力电缆、接地系统等设备设施进行预防性试验，具体详见试验清单及图纸。

二、★服务清单

详见试验清单及图纸

三、服务需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

（一）★服务范围及要求

根据清单项目要求，严格遵循DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》和DL/T 2050-2019《高压开关柜暂态低电压局部放电现场检测办法》等相关规程要求，在常规停电预防性试验前，提前开展前置带电检测服务。要求对校内开闭所高压开关柜开展红外热像检测、超声波局部放电检测、暂态地电压检测等带电检测作业，并严格依据国家及行业现行标准规范实施检测并出具正式检测报告，明确设备故障特征、缺陷类型及具体位置。通过前置带电筛查为停电预防性试验提供技术依据，及时向采购人上报设备缺陷情况并提出备品备件储备建议，便于停电试验期间同步完成隐患排查与缺陷消缺整治工作。

（二）★企业要求

1.供应商具有电力工程施工总承包三级(含)以上或者输变电工程专业承包三级(含)资质。（提供有效期内的证书复印件）

2.供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。（提供有效期内的安全生产许可证证书复印件）

（三）人员及设备配置要求

1．★项目负责人应具有电气相关专业中级及以上职称，并具有安全生产考核合格证书（B类，在有效期内）。项目负责人在项目实施过程中需统筹把控三校区电力设备预防性试验项目全流程，主要负责现场施工进度、人员仪器调配、两票三制落实与现场安全管控等；重点负责对接市供电公司、学校相关部门，协调解决项目推进中的各类问题；组织试验报告编制审核、项目验收资料归档等工作。提供以下证明材料：（1）项目负责人提供电气相关专业中级及以上职称及安全生产考核合格证书（B类，在有效期内）原件扫描件；（2）提供社保机构出具的近半年任意一个月供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料及劳务合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。（上述材料，现场原件备查）

2．★项目须配备专职现场安全员至少1名，负责每日现场组织安全技术交底和现场安全措施核查；负责提前与校方办理审核工作票、停送电申请等，负责督促安全文明施工并确保试验期间全程值守，关键节点旁站监护，具备一票否决权。安全员不得兼任试验作业岗位，必须全程在岗监护，不得脱岗。安全员须为供应商自有正式员工，不得外聘、挂靠或临时借用，专职安全员应具有安全生产考核合格证书（C类，在有效期内）。提供以下证明材料：（1）专职安全员提供安全生产考核合格证书原件扫描件；（2）提供社保机构出具的近半年任意一个月供应商为安全员缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。（上述材料，现场原件备查）

3．★试验作业人员不少于12人，持有应急管理部门核发高压电工作业或电气试验特种作业操作证，证书在有效期内。作业人员具备电力施工现场作业经验，熟悉开闭所、变电所现场作业流程，熟悉变压器、开关柜、互感器、电力电缆、接地装置等常规试验项目及仪器操作。所有作业人员均为供应商自有在岗人员，人证合一，不得挂靠兼职。提供以下证明材料：（1）应急管理部门核发高压电工作业或电气试验特种作业操作证原件扫描件；（2）提供社保机构出具的近半年任意一个月供应商为试验作业人员缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。（上述材料，现场原件备查）

4.★开展试验期间项目负责人必须在服务现场工作，如需离开现场须向采购人代表及总监理工程师书面请假并征得同意。提供加盖供应商公章的承诺书。

5.供应商需配齐满足本项目试验所需全套仪器设备，性能符合规范要求。所有仪器需经第三方检定校准合格且在有效期内，严禁使用超期及不合格仪器。提供以下证明材料：（1）仪器设备清单及设备技术资料；（2）有效期内第三方检定校准合格证书或证明。（上述材料，现场原件备查）

（四）其他要求

1.★供应商须无条件响应并完全配合采购人既定停电计划及停电时间安排，严格按照采购人指定时段开展预防性试验作业。项目实施过程中，若因采购人实际运维需要，出现多批次、多配电点位同步或错峰停电作业情况，供应商须自行统筹调配充足专业作业人员、试验仪器及配套资源，保障多点同时施工作业需求。供应商须合理测算成本，确保所有试验工作按时、保质、保量合规完成，不得因人员、设备投入不足延误试验进度或降低作业质量。提供加盖供应商公章的承诺书。

2.★本项目部分预防性试验作业涉及供电公司管辖的上级变电站、环网柜等设施，供应商须全权负责提前对接、联系并协调供电公司相关业务管理部门，依规办理停送电申请、作业报备、审批手续及现场配合等全部事宜。相关协调费用、手续办理成本、人工及管理等所有费用，均由供应商自行纳入综合报价，采购人不另行支付任何额外费用。若因供应商协调不及时、手续办理滞后、对接工作不到位等自身原因，导致无法按期停电、停送电审批未通过，进而造成试验项目不能按时、按质、按量完成的，由此产生的一切工期延误、经济损失、安全责任及后续整改责任，均由供应商自行全部承担，采购人不承担任何责任。提供加盖供应商公章的承诺书。

3.供应商应严格配合校内停送电要求，当日试验完工后确保一次性通过验收并按期安全复电；因供应商现场协调、施工、资料等自身原因导致验收不合格或延误复电的，一切责任、损失及整改费用均由供应商自行承担。提供加盖供应商公章的承诺书。

4.供应商应严格执行电力安全规程及校园安全管理规定，落实全员安全技术交底，严格执行两票三制，规范实施停电、验电、接地、挂牌上锁等安全措施。

5.现场应按规范设置安全围栏、警示标识，划分高压作业警戒区域，严禁无关人员进入作业范围，安排专人现场安全监护。

6.作业人员必须持证上岗，按规定穿戴合格绝缘防护用品；配齐消防、应急防护及急救物资，做好现场危险源辨识与隐患排查整改。

7.供应商应全程落实文明施工，严控作业噪音、场地整洁，避开校园教学及作息高峰，杜绝安全违章及责任事故，若因安全措施落实不到位引发隐患、事故及损失，均由供应商自行承担全部责任。

（五）★成果文件要求

1.供应商须按规范编制本项目预防性试验成果文件，包含前置检测报告、分项试验记录、仪器检定证明、人员资质、隐患消缺记录等相关资料，确保文件真实规范、完整可追溯，满足采购人及供电部门验收、归档要求。

2.成果文件需在试验完工验收合格后7个工作日内提交，纸质版不少于3份（正本1份、副本2份）及电子版1份，文件不符合要求的，供应商须无条件整改至合格。

四、服务项目执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.根据DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T 2050-2019《高压开关柜暂态低电压局部放电现场检测办法》等相关规范要求。

2.项目施工必须遵守并执行国家现行施工和验收规范、质量评定标准及南京有关工程质量和施工安全、文明卫生等有关规定。

五、供应商特殊资质要求

供应商具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承试类三级(含)、承修类三级(含)及以上资质（提供有效期内的证书复印件加盖公章）。

六、商务要求

1.服务期限：接到采购人通知后开展试验，累计试验天数不超过30个日历日。

2.服务地点：南京鼓楼、浦口、仙林三校区。

3.付款方式：

（1）合同签订，由供应商提出申请并按要求办理相关手续后，采购人支付合同暂定合同价的30%。

（2）服务设备完成试验、送电交付采购人并验收合格，项目相关试验资料完整移交接受无误后，供应商将合同金额的3%作为履约保证金提交至南京大学指定账户，由供应商提出申请并按要求办理相关审签手续后，采购人支付至实际服务价款的100％。

（3）履约保证金自验收合格之日起满一年无息返还。

（4）货款的全额支付不免除供应商承诺的质保期内应负的质保责任。

4.★质保期：不低于两年（质保期内，因供应商试验质量、操作规范等自身原因导致的设备故障、试验数据异常、复电异常等问题，供应商须在24小时内响应，无偿完成维修、复检及隐患整改，不额外收取任何费用）。

七、★履约验收方案

1.验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）试验质量验收：严格按照国家能源局发布的中华人民共和国电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》、国家现行电力施工及验收规范、电力设备质量评定标准，以及南京市有关电气预防性试验质量、施工安全、文明卫生的相关规定执行，确保试验全过程合规、试验数据真实准确、设备无安全隐患。

（2）成果文件技术验收：成交供应商编制的预防性试验成果文件，须完整包含前置带电检测报告、各设备分项试验记录、试验总报告、仪器仪表检定合格证明、作业人员资质证明、隐患消缺记录等相关资料，文件内容真实规范、数据完整可追溯，符合采购人及南京市供电部门的验收、归档标准。

2.验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）技术验收标准:严格执行国家电力施工规范及DL/T相关标准，遵循国家能源局、南京市供电部门相关规定，试验数据真实准确、流程合规，无安全隐患。

（2）商务验收标准:成果文件完整规范，包含试验记录、仪器检定证明、人员资质等资料，提交及时、归档有序，符合采购人及供电部门归档要求。

（3）整改及处置要求:若验收发现不合格项，供应商须在指定期限内无条件整改，整改费用、工期损失自行承担；整改后仍不合格的，采购人有权追究违约责任，直至终止合作。

备注：标注★的采购要求，为必须满足的要求。